## Sheet1
機能 | ID | タスク | 備考 | 担当 | 進捗 | 先行タスク
マスタ設定 | 1 | マスタ設定用の新規ページを作る方法を検討 ③皆さんが作った設計書を元に修正する。 | 何もないページを作成 | 西江 | 完了
| 2 | マスタ設定画面の作成 | ①（仮）で必要そうな項目を画面につくる。登録とかもあるので（仮）でDB：テーブルも作る。 | 西江 | 着手中 | 1
|  |  | ②皆さんが作った設計書を元に修正する。 | 西江 |  | 3
| 3 | マスタ設定用のテーブルを作成 |  | 金城 | 着手中
工数入力欄 | 4 | 工数入力欄を作成 | 画面レイアウトのみ | 與座 | 着手中
| 5 | 工数を登録するテーブルを作成 |  | 呉屋 | 着手中
| 7 | 工数入力欄の処理 | ・ID5で作成したテーブルへ登録・変更・削除する処理 ・登録されたデータを画面に表示させる処理 |  |  | 4，5
工数参照 | 8 | 入力した工数を参照する機能の検討 | 「入力した工数をこういう風に見れたら便利だよね」とか、「勤怠と工数があっていることを確認できる画面あったら良いよね」みたいな観点で画面を考える。 （Redmineの作業時間の記録のような機能） | 山城 | 着手中
| 9 | 入力した工数を参照する画面の作成 |  |  |  | 8
活動マスタ | 10 | 活動マスタ画面の作成
| 11 | 活動マスタテーブルの作成